## cronograma
Atividade | Responsável | Prazo
Instalação e testes do painel e dos dispositivos de automação | Empresa Gás Futuro | 2025-09-05
Lista de instrumentos | Equipe do projeto | 2025-08-25
Devolutiva da lista de instrumentos | Empresa Gás Futuro | 2025-08-27
Desenvolvimento do software de automação | Equipe do projeto | 2025-08-31
Teste do software de automação no ambiente simulado | Equipe do projeto | 2025-08-31
Configuração e comissionamento dos equipamentos | Empresa Gás Futuro | 16/09/25 – 17/09/25
Equipe do projeto
Integrar variáveis do software com dispositivos de automação | Empresa Gás Futuro | 2025-09-05
Equipe do projeto
Testes do software de automação no equipamento do projeto | Empresa Gás Futuro | 16/09/25 – 17/09/25
Equipe do projeto
Entrega do software de automação | Equipe do projeto | 2025-09-18

## lista de instrumentos
| Equipe do Projeto – UFPR |  |  |  |  | Empresa Gás Futuro
TAG | Código | Instrumento | Local | Conexão | Protocolo de Comunicação | Módulo do painel | Porta | SLOT
TE001 | TE001 | Medidores de temperatura (termopares) | Entrada do PR-01 | Entradas Analógicas (Módulo p/ leitura de termopares) | NA | 6ES7231-5QF32-0XB0 | Al 0.0 | 2
TE002 | TE002 |  | Saída do PR-01 |  |  | 6ES7231-5QF32-0XB0 | Al 0.1
TE003 | TE003 |  | 1ª área de aquecimento de R-01 |  |  | 6ES7231-5QF32-0XB0 | Al 0.2
TE004 | TE004 |  | 2ª área de aquecimento de R-01 |  |  | 6ES7231-5QF32-0XB0 | Al 0.3
TE005 | TE005 |  | 3ª área de aquecimento de R-01 |  |  | 6ES7231-5QF32-0XB0 | Al 0.4
TE006 | TE006 |  | Entrada (topo) do reator |  |  | 6ES7231-5QF32-0XB0 | Al 0.5
TE007 | TE007 |  | Centro do reator |  |  | 6ES7231-5QF32-0XB0 | Al 0.6
TE008 | TE008 |  | 1ª área de aquecimento de R-01 |  |  | 6ES7231-5QF32-0XB0 | Al 0.7
TE009 | TE009 |  | 2ª área de aquecimento de R-01 |  |  | 6ES7231-5QF32-0XB0 | Al 1.0 | 3
TE010 | TE010 |  | 3ª área de aquecimento de R-01 |  |  | 6ES7231-5QF32-0XB0 | Al 1.1
TE011 | TE011 |  | Entrada (topo) do reator |  |  | 6ES7231-5QF32-0XB0 | Al 1.2
TE012 | TE012 |  | Centro do reator |  |  | 6ES7231-5QF32-0XB0 | Al 1.3
PT001 | PT001 | Transdutor de pressão | TQ-04 | Entradas Analógicas (Módulo 4 a 20 mA) |  | 6ES7231-4HD32-0XB0 | Al 2.0 | 4
PT002 | PT002 |  | Entrada do módulo termoquímico |  |  | 6ES7231-4HD32-0XB0 | Al 2.1
PT003 | PT003 |  | TQ-01 |  |  | 6ES7231-4HD32-0XB0 | Al 2.2
PT004 | PT004 |  | Compressor de ar do BO-01 |  |  | 6ES7231-4HD32-0XB0 | Al 2.3
PT005 | PT005 |  | TQ-02 |  |  | 6ES7231-4HD32-0XB0 | Al 3.0 | 5
PT006 | PT006 |  | Compressor de ar do BO-02 |  |  | 6ES7231-4HD32-0XB0 | Al 3.1
MIT001 | MIT001 | Medidor de umidade | Após TC-01 |  |  | 6ES7231-4HD32-0XB0 | Al 3.2
MIT002 | MIT002 |  | Após CL-01 |  |  | 6ES7231-4HD32-0XB0 | Al 3.3
SGA001 | SGA001 | Sensor de gás do ambiente | No interior do container |  |  | 6ES7231-4HA30-0XB0 | Al 4.0 | 1
VAL001 | DO001 | Válvula solenoide | Entrada do biogás | Saídas digitais (Módulo a relé) |  | 6ES7215-1HG40-0XB0 | DQ a0.0 | CLP(1)
VAL002 | DO002 | Válvula solenoide | Entrada do Hidrogênio |  |  | 6ES7215-1HG40-0XB0 | DQ a0.1
VAL003 | DO003 | Válvula solenoide | Entrada do Nitrogênio |  |  | 6ES7215-1HG40-0XB0 | DQ a0.2
REL001 | DO004 | Relé de estado sólido | Resistências de PR-01 | Saídas digitais (Módulo a transistor) |  | 6ES7215-1HG40-0XB0 | DQ a0.3
REL002 | DO005 | Relé de estado sólido | Resistências da área 1 do R-01 |  |  | 6ES7215-1HG40-0XB0 | DQ a0.4
REL003 | DO006 | Relé de estado sólido | Resistências da área 2 do R-01 |  |  | 6ES7215-1HG40-0XB0 | DQ a0.5
REL004 | DO007 | Relé de estado sólido | Resistências da área 3 do R-01 |  |  | 6ES7215-1HG40-0XB0 | DQ a0.6
REL005 | DO008 | Relé de estado sólido | Resistências da área 1 do R-02 |  |  | 6ES7215-1HG40-0XB0 | DQ a0.7
REL006 | DO009 | Relé de estado sólido | Resistências da área 2 do R-02 |  |  | 6ES7215-1HG40-0XB0 | DQ b0.1
REL007 | DO010 | Relé de estado sólido | Resistências da área 3 do R-02 |  |  | 6ES7215-1HG40-0XB0 | DQ b0.2
VAL004 | DO011 | Válvula solenoide | Entrada de TQ-01 | Saídas digitais (Módulo a relé) |  | 6ES7223-1PH32-0XB0 | DQ a1.0 | 6
VAL005 | DO012 | Válvula solenoide | Purga do módulo termoquímico |  |  | 6ES7223-1PH32-0XB0 | DQ a1.1
VAL006 | DO013 | Válvula solenoide | Purga de TQ-01 |  |  | 6ES7223-1PH32-0XB0 | DQ a1.2
VAL007 | DO014 | Válvula solenoide | Saída de TQ-01 |  |  | 6ES7223-1PH32-0XB0 | DQ a1.3
VAL008 | DO015 | Válvula solenoide | Acionamento do BO-01 |  |  | 6ES7223-1PH32-0XB0 | DQ a1.4
VAL009 | DO016 | Válvula solenoide | Purga de TQ-02 |  |  | 6ES7223-1PH32-0XB0 | DQ a1.5
VAL010 | DO017 | Válvula solenoide | Purga do PSA |  |  | 6ES7223-1PH32-0XB0 | DQ a1.6
VAL011 | DO018 | Válvula solenoide | Entre a saída de H2 do PSA e a CaC |  |  | 6ES7223-1PH32-0XB0 | DQ a1.7
VAL012 | DO019 | Válvula solenoide | Antes de BO-02 |  |  | 6ES7223-1PH32-0XB0 | DQ a2.0 | 7
VAL013 | DO020 | Válvula solenoide | Acionamento do BO-02 |  |  | 6ES7223-1PH32-0XB0 | DQ a2.1
VAL014 | DO021 | Válvula solenoide | Entrada das CaC |  |  | 6ES7223-1PH32-0XB0 | DQ a2.2
CAC001 | DO022 | Relé de interface | Ligar/desligar CaC-01 |  |  | 6ES7223-1PH32-0XB0 | DQ a2.3
CAC002 | DO023 |  | Ligar/desligar CaC-02 |  |  | 6ES7223-1PH32-0XB0 | DQ a2.4
PSA001 | DO024 |  | Ligar PSA |  |  | 6ES7223-1PH32-0XB0 | DQ a2.5
PSA002 | DO025 |  | Desligar PSA |  |  | 6ES7223-1PH32-0XB0 | DQ a2.6
BT-01 | DI001 | Status do equipamento ligado | Banho termostático | Entradas digitais |  | 6ES7215-1HG40-0XB0 | DI a0.0 | CLP(1)
CL-01 | DI002 |  | Coluna de sílica (CL-01) |  |  | 6ES7215-1HG40-0XB0 | DI a0.1
PSA_refri | DI003 |  | Refrigerador do PSA |  |  | 6ES7215-1HG40-0XB0 | DI a0.2
BOO_refri | DI004 |  | Refrigerador do Booster do TQ-04 |  |  | 6ES7215-1HG40-0XB0 | DI a0.3
EX-01 | DI005 |  | Status de exaustor do ambiente |  |  | 6ES7215-1HG40-0XB0 | DI a0.4
Vent-01 | DI006 |  | Ventilador da purga |  |  | 6ES7215-1HG40-0XB0 | DI a0.5
BOT-001 | DI007 |  | Botoeira de emergência no Painel | Entrada digitais (se sobrar entrada digital utilizar canal duplo) |  | 6ES7215-1HG40-0XB0 | DI a0.6
BOT-002 | DI008 |  | Botoeira de emergência no Forno |  |  | 6ES7215-1HG40-0XB0 | DI a0.7
BOT-003 | DI009 |  | Botoeira de emergência externa ao container |  |  | 6ES7215-1HG40-0XB0 | DI b0.1
FIC001 | FIC001 | Controlador de vazão | Entrada do módulo termoquímico | RS485 | Rede modbus RTU | 6ES7241-1CH32-0XB0 | Rede RS*485 | 101
FIC002 | FIC002 | Controlador de vazão | Entrada do módulo PSA |  |  | 6ES7241-1CH32-0XB0
FIT001 | FIT001 | Medidor de vazão | Após o SGL-01 |  |  | 6ES7241-1CH32-0XB0
FIT002 | FIT002 | Medidor de vazão | Saída do PSA, antes da purga do H2 |  |  | 6ES7241-1CH32-0XB0
INV001 | INV001 | Inversor 01 | Inversor 01 |  |  | 6ES7241-1CH32-0XB0
INV002 | INV002 | Inversor 02 | Inversor 02 |  |  | 6ES7241-1CH32-0XB0
ME001 | ME001 | Multimedidor de energia | Após o Disjuntor que liga o equipamento a rede elétrica |  |  | 6ES7241-1CH32-0XB0
CaC-01 | CaC001 | Célula Combustível 01 | CaC 01 | RS232 | Rede de comunicação serial | 6GK7243-1BX30-0XE0 | Rede RS*232 | 102
CaC-02 | CaC002 | Célula Combustível 02 | CaC 02 |  |  | 6GK7243-1BX30-0XE0 |  | 103
AT-001 | AT-001 | Analisador e transmissor de gás | Antes do FIC001 | Ethernet | Rede modbus TCP/IP | 6GK5008-0BA10-1AB2 | TCP | NA